## WBS
Fashion AI Agent Appservice — 2차 프로젝트 진행도 [WBS]
수정일자: 2026-08-24
데이터 파이프라인 | (협의 예정) | [20 empty] | WBS
Azure 인프라 | (협의 예정)
ML·모델링 | (협의 예정)
RAG·자동화 | (협의 예정)
대시보드·프론트 | (협의 예정) |  |  |  |  | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29
[6 empty] | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 토 | 일 | 월 | 화
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 발표
데이터 파이프라인 | 데이터 수집·배치 | Mock 데이터셋 준비 | Mock 데이터 기준 파이프라인 뼈대, cutoff 로직 설계 |  | 작업대기 | bar: 9/11 금 to 9/20 일
데이터 파이프라인 | 데이터 수집·배치 | 실데이터 배치 전환 | nqnq.db 연동, Data Factory로 cutoff 8/20 학습셋 배치 추출 |  | 작업대기 | bar: 9/21 월 to 9/23 수
데이터 파이프라인 | 검증 데이터 생성 | held-out 데이터 최종 고정 | generate_v4.py 확장으로 9월 검증 데이터 생성·격리 |  | 작업대기 | bar: 9/26 토 to 9/28 월
Azure 인프라 | Dataverse 구축 | Dataverse 테이블 생성 | ReorderRecommendation 스키마(7필드) 설계·생성 |  | 작업대기 | bar: 9/11 금 to 9/20 일
Azure 인프라 | 권한 설계 | Security Role 세팅 | Approver/Viewer 2종 역할 및 권한 매핑 |  | 작업대기 | bar: 9/11 금 to 9/20 일
Azure 인프라 | Dataverse 구축 | ML 결과 적재 테스트 | 실제 예측 결과 Dataverse 적재 검증, 승인권한 실사용자 매핑 |  | 작업대기 | bar: 9/21 월 to 9/23 수
Azure 인프라 | 권한 설계 | 스키마 동결·예외처리 | 최종 스키마 freeze, 예외 케이스 점검 |  | 작업대기 | bar: 9/26 토 to 9/28 월
ML·모델링 | 수요예측 모델링 | 피처 엔지니어링 | 체형·컬러·날씨·프로모션 피처 설계, 로컬 학습 뼈대 구축 |  | 작업대기 | bar: 9/11 금 to 9/20 일
ML·모델링 | 수요예측 모델링 | 실데이터 재학습 | nqnq.db 기반 재학습, 1차 정확도 측정 |  | 작업대기 | bar: 9/21 월 to 9/23 수
ML·모델링 | 검증 | 예측-실측 오차율 계산 | held-out 9월 데이터 대비 오차율 산출 스크립트 개발 |  | 작업대기 | bar: 9/26 토 to 9/28 월
RAG·자동화 | 승인 워크플로우 | Power Automate 트리거 뼈대 | Dataverse 신규 행 감지 → Teams 카드 발송 목업 구현 |  | 작업대기 | bar: 9/11 금 to 9/20 일
RAG·자동화 | 승인 워크플로우 | 실 연동 전환 | 실 Dataverse 이벤트 연동, Adaptive Card 문구 실데이터로 교체 |  | 작업대기 | bar: 9/21 월 to 9/23 수
RAG·자동화 | 승인 워크플로우 | 승인 플로우 리허설 | 승인→상태업데이트 전체 흐름 리허설 |  | 작업대기 | bar: 9/26 토 to 9/28 월
대시보드·프론트 | 대시보드 UI | React 대시보드 스캐폴딩 | 승인이력·예측대조 2뷰 컴포넌트 뼈대(mock 데이터) |  | 작업대기 | bar: 9/11 금 to 9/20 일
대시보드·프론트 | 대시보드 UI | Dataverse API 연동 | 실제 데이터 연동, 승인 클릭 동작 확인 |  | 작업대기 | bar: 9/21 월 to 9/23 수
대시보드·프론트 | 시각화 | 오차율 시각화 반영 | 예측대조 뷰에 오차율 시각화, 20분 발표 분량 조정 |  | 작업대기 | bar: 9/26 토 to 9/28 월
대시보드·프론트 | 시스템 통합 | E2E 테스팅 및 최종 배포 | 전 구간 통합 테스트 및 발표 리허설 |  | 작업대기 | bar: 9/26 토 to 9/28 월
체크포인트 | 통합 검증 | Week1→2 계약 검증 | Mock 데이터 기준 5개 롤 연결 형식 확인 | 전원 | 작업대기 | bar: 9/20 일
체크포인트 | 통합 검증 | Week2→3 E2E 통과 (필수) | 실데이터 기준 전체 흐름 1회 통과 확인 — 추석 전 필수 | 전원 | 작업대기 | bar: 9/23 수
발표 | 최종 발표 | 팀별 발표 | 팀별 20분 발표 + 심사 5분, 타운홀미팅. 시간초과 시 중단, Q&A는 게시판 | 전원 | 작업대기 | bar: 9/29 화
* 9/24~25(추석 연휴)는 작업일에서 제외 — Day13(9/23) 다음이 바로 Day14(9/26)로 이어짐. 진한 보라색 날짜(9/14·21·22·23·28)는 9시간(9/23은 4시간) 정규 수업일. 담당자는 버퍼 기간(9/2~9/10)에 롤 배정 후 확정.

## 산출물 단계
Fashion AI Agent Appservice — 프로젝트 단계별 세부업무 및 산출물
단계 | 세부 업무 | 산출물
1. 자료조사 | • D365/Dataverse·Power Platform 기술 조사 • 경쟁사(HauteLogic/K3/Prodware) 사례 분석 • 1차 프로젝트 코드베이스 분석(재사용 가능 부분 검증) • 학교 커리큘럼(Power Apps/Automate/BI, Data Factory, ML, Azure Function) 대비 학습공백 확인 | 기술 조사 보고서(12.Market Research) 1차 대비 차별화 아이디어(14번 문서) 참고자료 목록
2. 기획 | • 프로젝트 목표·스코프 정의(NQNQ=가상고객사, GenAI 콘텐츠 제외 등) • 기능명세서 작성(크로스커팅 계약 확정) • 일정(WBS) 수립 — 학교 공식 일정 반영 • 롤별 R&R 및 발표 컨셉 정의 | 기능명세서 v1(24번 문서) 일정표/WBS(17번 문서, 본 파일) 역할분담표(11.KickOFF) 발표기획서(16.PPT plan)
3. 설계 | • 시스템 아키텍처 설계(예측→Dataverse→Teams 승인→대시보드) • Dataverse 스키마 설계(ReorderRecommendation, Security Role 2종) • Power Automate 플로우·Teams Adaptive Card 설계 • React 대시보드 화면 설계(승인이력·예측대조 2뷰) | 시스템 아키텍처 다이어그램(21번 문서) Dataverse 스키마 정의서 화면 설계서(대시보드 와이어프레임)
4. 구현 | • Data Factory 배치 파이프라인 구현 • 로컬 ML 학습 스크립트 구현 • Dataverse 테이블·Security Role 구축 • Power Automate 플로우·Teams 카드 구현 • React 대시보드 구현 | 소스코드(파이프라인·ML·React) Dataverse 구축 완료 기능 구현 결과(승인→발주 E2E)
5. 테스트 | • Week1→2 계약 검증(Mock 데이터 연결 확인) • Week2→3 실데이터 E2E 통과 확인 • 9월 held-out 실측 대조 검증(오차율 계산) • 버그 수정 및 발표 리허설 | 통합테스트 결과서 버그 수정 내역 held-out 검증 결과(오차율 리포트)
6. 결과 | • 최종 시스템 완성 및 라이브 데모 준비 • 결과 발표(팀별 20분+심사 5분, 타운홀) • 팀 온보딩/실행 문서 정리 • 프로젝트 결과 보고서 작성 | 최종 시스템(라이브 데모) 발표자료 및 시연 스크립트 최종 보고서